## Suivi du projet
SUIVI DU PROJET — DATA & IA MOBILITÉ & SÉCURITÉ ROUTIÈRE
# | Sous-étape | Étudiant(e) responsable | Fait ?
PHASE 0 — SOURCING & FAISABILITÉ
1 | Choisir 2-3 villes candidates et tester l'accès aux données | Anas | ☐
2 | Choisir et justifier le territoire retenu (Paris) | Anas | ☐
3 | Tester l'accès et valider la source BAAC (accidents) | Anas | ☐
4 | Tester l'accès et valider la source trafic (historique) | Anas | ☐
5 | Tester l'accès et valider le référentiel géographique | Anas | ☐
6 | Tester l'accès et valider la source météo (dept 75) | Anas | ☐
7 | Tester l'accès et valider la source population (INSEE) | Anas | ☐
8 | Explorer une méthode d'acquisition API REST | Anas | ☐
9 | Créer le catalogue de sourcing (tableau complet) | Anas | ☐
10 | Fusionner et arbitrer les catalogues de chaque membre | Anas | ☐
11 | Rédiger la justification finale du territoire |  | ☐
12 | Committer le catalogue final sur GitHub |  | ☐
13 | Renseigner le journal de contribution (Jalon 1) |  | ☐
PHASE 1 — ACQUISITION & STOCKAGE RAW
14 | Étendre la collecte aux années 2020, 2021, 2022, 2023 (2024 = test) |  | ☐
15 | Écrire le script de téléchargement BAAC automatisé (boucle années) |  | ☐
16 | Écrire le script de téléchargement trafic historique (boucle semaines) |  | ☐
17 | Écrire le script de téléchargement météo (dept 75, 2020-2024) |  | ☐
18 | Écrire le script de téléchargement population (INSEE) |  | ☐
19 | Créer l'arborescence RAW horodatée (par source / par année) |  | ☐
20 | Mettre en place la journalisation des téléchargements (logs) |  | ☐
21 | Vérifier la reproductibilité des scripts (relance à froid) |  | ☐
22 | Committer les scripts + la structure RAW sur GitHub (Jalon 2) |  | ☐
PHASE 2 — ETL & QUALITÉ
23 | Nettoyer BAAC : types, valeurs manquantes, doublons, encodage |  | ☐
24 | Nettoyer trafic : exclure 'dessin', traiter valeurs q/k manquantes |  | ☐
25 | Nettoyer météo : filtrer 2020-2024, contrôler colonnes qualité (Q...) |  | ☐
26 | Nettoyer population : filtrer sur Paris, décoder via metadata |  | ☐
27 | Harmoniser les formats de dates entre les 5 sources |  | ☐
28 | Reprojeter les coordonnées (Lambert 93 → WGS84) |  | ☐
29 | Contrôler la validité des coordonnées géographiques (plage de valeurs, points hors zone) |  | ☐
30 | Construire les clés de jointure (Num_Acc, iu_ac, AAAAMMJJ, GEO) |  | ☐
31 | Rédiger le rapport de qualité (avant/après, doublons, taux de match) |  | ☐
32 | Journaliser les erreurs et anomalies détectées pendant le nettoyage/ETL |  | ☐
33 | Créer le dictionnaire de données partagé (toutes sources) |  | ☐
34 | Committer les scripts ETL + données CURATED (Jalon 3) |  | ☐
PHASE 3 — INTÉGRATION & MODÈLE DE DONNÉES
35 | Concevoir le schéma (Fait_Accident + dimensions) |  | ☐
36 | Créer la base structurée (PostgreSQL / DuckDB / SQLite) |  | ☐
37 | Charger les données CURATED dans la base |  | ☐
38 | Réaliser les jointures accidents-trafic-météo-population |  | ☐
39 | Contrôler le taux de match et les doublons de jointure |  | ☐
40 | Documenter le schéma logique (DDL, clés, cardinalités) |  | ☐
41 | Committer le schéma + les scripts de chargement |  | ☐
PHASE 4 — ANALYSE & DATA VISUALISATION
42 | Réaliser le profil statistique des variables |  | ☐
43 | Analyser l'évolution pluriannuelle des accidents et de leur gravité (tendance 2020-2023) |  | ☐
44 | Analyse temporelle (heure, jour, mois, saison, jours fériés) |  | ☐
45 | Analyse spatiale (carte, zones à risque) |  | ☐
46 | Analyse croisée météo × gravité |  | ☐
47 | Analyse croisée trafic × gravité |  | ☐
48 | Analyse normalisée (accidents / 100 000 habitants) |  | ☐
49 | Matrice de corrélations / relations entre variables |  | ☐
50 | Construire le dashboard (4 KPI, carte, filtres, page limites) |  | ☐
51 | Committer les notebooks d'analyse + le dashboard (Jalon 4) |  | ☐
PHASE 5 — INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
52 | Définir la cible binaire 'grave' (sans fuite de données) |  | ☐
53 | Feature engineering (vérifier l'absence de data leakage) |  | ☐
54 | Split apprentissage / test (découpage temporel recommandé) |  | ☐
55 | Modèle baseline (régression logistique ou arbre peu profond) |  | ☐
56 | Modèle avancé (Random Forest / Gradient Boosting / XGBoost) |  | ☐
57 | Traiter le déséquilibre des classes |  | ☐
58 | Évaluer avec plusieurs métriques (confusion, F1, ROC/PR-AUC) |  | ☐
59 | Explicabilité (feature importance / permutation / SHAP) |  | ☐
60 | Analyser les erreurs et les cas d'échec du modèle |  | ☐
61 | Rédiger la model card (objectif, données, limites, biais) |  | ☐
62 | Committer les notebooks IA + le modèle final (Jalon 5) |  | ☐
PHASE 6 — RESTITUTION & REPRODUCTIBILITÉ
63 | Rédiger le dossier complet (20-30 pages) |  | ☐
64 | Finaliser le README (installation, exécution, architecture, limites) |  | ☐
65 | Finaliser le journal de contribution (les 9 membres) |  | ☐
66 | Nettoyer le dépôt GitHub (structure finale, pas de secrets) |  | ☐
67 | Préparer le support de soutenance (slides, storytelling) |  | ☐
68 | Répéter l'oral (10 min présentation + 20 min questions) |  | ☐
69 | Vérifier que chaque membre a réalisé au moins une revue croisée (pull request / code review) du travail d'un autre |  | ☐
70 | Vérifier la checklist finale du cahier des charges |  | ☐
71 | Committer la version finale du dossier et des slides |  | ☐